## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE Praça Dr. José Wanderley, 171 - Centro, Fone (34) 3833-3500 CEP 38.760-000 - Serra do Salitre - MG CNPJ nº 18.468.058/0001-20
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE | [5 empty] | VALOR DA RESOLUÇÃO: |  | 2058379.7794 |  | DATA: |  | 2023-06-28
OBRA: UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS) - BAIRRO BELA VISTA | [5 empty] | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS |  |  |  | PRAZO DA OBRA: |  | 300 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10
1 | PROJETOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.92% | MÊS 1: 100%
|  | Financeiro | 18983.822 | 18983.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 1.89% | MÊS 1: 80%; MÊS 2: 20%
|  | Financeiro | 38929.8176 | 31143.8541 | 7785.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | Físico % | 15.93% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  | Financeiro | 327882.2285 | 163941.1143 | 163941.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA - VEDAÇÃO | Físico % | 7.14% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 3: 50%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 4: 50%
|  | Financeiro | 147063.0072 | 0 | 0 | 73531.5036 | 73531.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.8% | MÊS 2: 100%
|  | Financeiro | 16542.7696 | 0 | 16542.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | Físico % | 14.85% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 5: 60%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 6: 40%
|  | Financeiro | 305765.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183459.2999 | 122306.1999 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS | Físico % | 20.22% | PRAZO DA OBRA: MÊS 7: 30%; PRAZO DA OBRA: MÊS 8: 30%; 300 DIAS MÊS 9: 40%
|  | Financeiro | 416207.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124862.3793 | 124862.3793 | 166483.1724 | 0
8 | ESQUADRIAS | Físico % | 7.27% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 3: 100%
|  | Financeiro | 149575.1253 | 0 | 0 | 149575.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 9.36% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 4: 20%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 5: 30%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 6: 25%; PRAZO DA OBRA: MÊS 7: 15%; PRAZO DA OBRA: MÊS 8: 10%
|  | Financeiro | 192569.1332 | 0 | 0 | 0 | 38513.8266 | 57770.7399 | 48142.2833 | 28885.37 | 19256.9133 | 0 | 0
10 | SPDA | Físico % | 2.12% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 4: 30%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 5: 35%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 6: 20%; PRAZO DA OBRA: MÊS 7: 15%
|  | Financeiro | 43637.2264 | 0 | 0 | 0 | 13091.1679 | 15273.0292 | 8727.4453 | 6545.584 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 8.79% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 15% | 15% | 5%
|  | Financeiro | 180976.6736 | 0 | 0 | 0 | 54293.0021 | 36195.3347 | 27146.501 | 27146.501 | 27146.501 | 9048.8337 | 0
12 | PCIP | Físico % | 0.23% | 300 DIAS MÊS 9: 100%
|  | Financeiro | 4819.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819.7658 | 0
13 | REDE DE AR COMPRIMIDO | Físico % | 0.54% | LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 4: 30%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 5: 35%; LOCAL: RUA DOS IPÊS ESQUINA COM A RUA DAS ARAUCÁRIAS MÊS 6: 30%; PRAZO DA OBRA: MÊS 7: 5%
|  | Financeiro | 11216.8493 | 0 | 0 | 0 | 3365.0548 | 3925.8972 | 3365.0548 | 560.8425 | 0 | 0 | 0
14 | CLIMATIZAÇÃO | Físico % | 0.17% | PRAZO DA OBRA: MÊS 7: 100%
|  | Financeiro | 3526.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526.5976 | 0 | 0 | 0
15 | COMUNICAÇÃO VISUAL | Físico % | 0.24% | 300 DIAS MÊS 10: 100%
|  | Financeiro | 5012.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.6426
16 | CFTV | Físico % | 0.06% | 300 DIAS MÊS 9: 20%; 300 DIAS MÊS 10: 80%
|  | Financeiro | 1138.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7049 | 910.8194
17 | MOBILIÁRIO | Físico % | 0.6% | 300 DIAS MÊS 10: 100%
|  | Financeiro | 12263.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12263.2609
18 | DIVERSOS E LIMPEZA | Físico % | 1.07% | 300 DIAS MÊS 10: 100%
|  | Financeiro | 22075.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22075.5159
19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 7.78% | 11.28% | 9.92% | 11.75% | 9.63% | 15.63% | 11.05% | 10.09% | 9.02% | 9.51% | 2.13%
|  | Financeiro | 160193.3888 | 18069.8143 | 15891.1842 | 18822.7232 | 15426.6233 | 25038.2267 | 17701.3695 | 16163.5129 | 14449.4437 | 15234.3913 | 3412.1192
TOTAL |  | Físico % | 99.98% | 11.28% | 9.919% | 11.75% | 9.63% | 15.63% | 11.05% | 10.09% | 9.022% | 9.513% | 2.122%
|  | Financeiro | 2058379.7794 | 232138.6047 | 204161.0315 | 241929.352 | 198221.1783 | 321662.5277 | 227388.8538 | 207690.7873 | 185715.2374 | 195813.8681 | 43674.358
| ________________________________________ |  |  | MÊS 2: _________________________________________
| MARCO ANTÔNIO PACHECO CARDOSO ENGENHEIRO CIVIL |  |  | MÊS 2: PAULO GIOVANI SILVEIRA DE MELO
PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DO SALITRE